**Сводный доклад**

**о реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Китовского сельского поселения**

**за 2020 год**

Порядок разработки и реализации муниципальных программ Китовского сельского поселения утвержден постановлением Администрации Китовского сельского поселения от 08.10.2013 №113.

Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ Китовского сельского поселения утвержден постановлением Администрации Китовского сельского поселения от 21.09.2020 №83.

В соответствии с пунктом 3.1. Порядка разработки и реализации муниципальных программ, разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации Китовского сельского поселения от 14.11.2016 №254 (с изменениями).

Сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ подготовлен в соответствии с пунктом 5.1 Порядка разработки и реализации муниципальных программ на основе отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Перечнем предусмотрена реализация 9 муниципальных программ, а именно:

1. Муниципальное управление Китовского сельского поселения на 2020 – 2022 годы;
2. Обеспечение пожарной безопасности в Китовском сельском поселении на 2020-2022 годы;
3. Благоустройство Китовского сельского поселения на 2020-2022 годы;
4. Молодое поколение на 2017 – 2020 годы;
5. Развитие культуры на территории Китовского сельского поселения на 2020 – 2022 годы;
6. Физическая культура в Китовском сельском поселении на 2017-2020годы;
7. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Китовском сельском поселении Шуйского муниципального района на 2020-2022 годы;
8. Энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики и сокращения экономических издержек в бюджетном секторе Китовского сельского поселения на 2017 -2020 годы;
9. Формирование современной городской среды на территории Китовского сельского поселения на 2018-2024 годы.

Бюджет Китовского сельского поселения был сформирован на основе муниципальных программ.

По итогам 2020 года на реализацию муниципальных программ были предусмотрены и фактически перечислены денежные средства в объеме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | План, руб. | Факт, руб. | Исполнение, % |
| Местный бюджет | 10 372 314,35 | 9 995 721,52 | 96,4 |
| Областной бюджет | 1 060 797,0 | 1 055 490,39 | 99,5 |
| Федеральный бюджет | 5 776 900,0 | 5 759 533,85 | 99,7 |
| Итого: | 17 210 011,35 | 16 810 745,76 | 97,7 |

***Муниципальная программа***

***«Муниципальное управление Китовского сельского поселения на 2020-2022 годы»***

Муниципальная программа «Муниципальное управление Китовского сельского поселения на 2020-2022 годы» утверждена постановлением Администрации Китовского сельского поселения от 26.12.2019 №83.

Цели муниципальной программы:

1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на увеличение доходов бюджета поселения.

2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения, повышение качества управления муниципальными финансами.

3. Повышение эффективности и качества муниципального самоуправления.

Задачи муниципальной программы:

1. Повышение эффективности использования муниципального имущества.

2. Обеспечение бюджетного процесса в Китовском сельском поселении, организация планирования и исполнения бюджета поселения, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности.

3. Создание условий для повышения эффективности использования кадрового потенциала.

4. Осуществление функционирования органов местного самоуправления в целях выполнения ими полномочий, установленных действующим законодательством.

Программа содержит три подпрограммы:

1. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»;

2. Подпрограмма«Управление муниципальными финансами»;

3. Подпрограмма «Муниципальная служба Китовского сельского поселения».

В 2020 году бюджетом Китовского сельского поселения в целях реализации муниципальной программы были предусмотрены денежные средства в объеме 5 116 301,92 рублей по следующим направлениям:

1. Обеспечение сохранности имущества Китовского сельского поселения – 300 000,00 рублей;
2. Внедрение и сопровождение информационных систем по повышению качества и доступности финансовой информации – 175 865,00 рублей;
3. Обеспечение функций аппарата администрации Китовского сельского поселения - 3 570 141,81 рублей;
4. Обеспечение функций главы Китовского сельского поселения - 802 360,29 рублей;
5. Осуществление дополнительного пенсионного обеспечения за выслугу лет к пенсиям муниципальных служащих поселения - 245 191,72 рублей;
6. Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ивановской области – 6 626,00 рублей;
7. Реализация программ профессиональной переподготовки лиц, замещающих муниципальные должности Китовского сельского поселения и муниципальных служащих Китовского сельского поселения - 6 117,10 рублей;
8. Резервный фонд Администрации Китовского сельского поселения– 10 000,00 рублей.

Данные мероприятия способствуют достижению следующих показателей:

- количество проинвентаризованых объектов;

- количество объектов, зарегистрированных и поставленных на государственный кадастровый учет, от количества объектов по реестру муниципальной собственности;

- удельный вес расходов бюджета, формируемых программно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета;

- исполнение расходных обязательств бюджета в отчетном финансовом году;

- отклонение исполнения бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений от первоначально утвержденного уровня;

- оценка качества муниципальных услуг, результативности и эффективности выполнения муниципальных заданий;

- сохранение отсутствия задолженности по выплате заработной платы работникам органов местного самоуправления;

- доля совершенных процедур закупок, необходимых для обеспечения деятельности органов местного самоуправления Китовского сельского поселения, от запланированного количества;

- увеличение доли муниципальных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации;

- доля обнародованных нормативно-правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения и размещенных в сети интернет.

Освоение муниципальной программы «Муниципальное управление Китовского сельского поселения на 2020 – 2022 годы» представлено в таблице № 1.

***Таблица №1***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования на 2020 год | | |
|
| план | факт | % |
|  | **Всего:** | **5 116 301,92** | **4 950 680,18** | **96,8** |
| 1. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | | | | |
| 1.1. Основное мероприятие «Повышение эффективности использования муниципального имущества» | | | | |
| 1.1.1. | Обеспечение сохранности имущества Китовского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 300 000,00 | 196 115,76 | **65,4** |
| 2. Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» | | | | |
| 2.1. Основное мероприятие «Повышение качества и доступности финансовой информации» | | | | |
| 2.1.1. | Внедрение и сопровождение информационных систем по повышению качества и доступности финансовой информации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 175 865,00 | 171 515,0 | **97,5** |
| 3. Подпрограмма «Муниципальная служба Китовского сельского поселения» | | | | |
| 3.1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации Китовского сельского поселения» | | | | |
| 3.1.1. | Обеспечение функций аппарата администрации Китовского сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 2 814 418,71 | 2 814 414,16 | **100,0** |
| 3.1.2. | Обеспечение функций аппарата администрации Китовского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 712 723,10 | 672 280,87 | **94,3** |
| 3.1.3. | Обеспечение функций аппарата администрации Китовского сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования) | 43 000,0 | 42 177,28 | **98,1** |
| 3.2. Основное мероприятие «Обеспечение функций главы Китовского сельского поселения» | | | | |
| 3.2.1. | Обеспечение функций главы Китовского сельского поселения | 802 360,29 | 802 359,39 | **100,0** |
| 3.3. Основное мероприятие «Обеспечение дополнительного пенсионного обеспечения за выслугу лет к пенсиям муниципальных служащих» | | | | |
| 3.3.1. | Осуществление дополнительного пенсионного обеспечения за выслугу лет к пенсиям муниципальных служащих поселения | 245 191,72 | 245 191,72 | **100,0** |
| 3.4. Основное мероприятие «Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ивановской области» | | | | |
| 3.4.1. | Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ивановской области | 6 626,0 | 6 626,0 | **100,0** |
| 3.5. Основное мероприятие «Организация повышения квалификации профессиональной переподготовки лиц, замещающих муниципальные должности Китовского сельского поселения и муниципальных служащих Китовского сельского поселения» | | | | |
| 3.5.1. | Реализация программ профессиональной переподготовки лиц, замещающих муниципальные должности Китовского сельского поселения и муниципальных служащих Китовского сельского поселения | 6 117,10 | 0,0 | **0,0** |
| 3.6. Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета Китовского сельского поселения» | | | | |
| 3.6.1. | Резервный фонд Администрации Китовского сельского поселения | 10 000,0 | 0,0 | **0,0** |

В рамках муниципальной программы «Муниципальное управление Китовского сельского поселения на 2020-2022 годы» в 2020 году было предусмотрено 10 целевых индикаторов (показателей):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2020 год  План/исполнение |
| 1. | Количество проинвентаризованых объектов | % | 100/100 |
| 2. | Количество объектов, зарегистрированных и поставленных на государственный кадастровый учет, от количества объектов по реестру муниципальной собственности | % | 100/100 |
| 3. | Удельный вес расходов бюджета, формируемых программно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета | % | 97,0/92,7 |
| 4. | Исполнение расходных обязательств бюджета в отчетном финансовом году | % | 97,0/97,5 |
| 5. | Отклонение исполнения бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений от первоначально утвержденного уровня | % | 15,0/12,7 |
| 6. | Оценка качества муниципальных услуг, результативности и эффективности выполнения муниципальных заданий | Да/нет | да |
| 7. | Сохранение отсутствия задолженности по выплате заработной платы работникам органов местного самоуправления | Да/нет | да |
| 8. | Доля совершенных процедур закупок, необходимых для обеспечения деятельности органов местного самоуправления Китовского сельского поселения, от запланированного количества | % | 100/100 |
| 9. | Увеличение доли муниципальных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации | % | 0,0 |
| 10. | Доля обнародованных нормативно-правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения и размещенных в сети интернет | % | 100/100 |

Проведя анализ оценки эффективности и результативности муниципальной программы «Муниципальное управление Китовского сельского поселения на 2020- 2022 годы в соответствии с пунктом 6 раздела 2 Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ следует сделать вывод, что эффективность реализации программы высокая:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы(О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | О1=4 950 680,18/5116301,92 =0,968 | - | О2=8,96/10=0,896; в т.ч.  к1=1;к2=1; к3=0,96; к4=1; к5=1; к6=1; к7=1; к8=1; к9=0; к10=1 | О3= 0,1+0,1+0,096+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0+0,1=0,896, в т.ч.м1=0,1; м2=0,1; м3=0,096; м4=0,1; м5=0,1; м6=0,1; м7=0,1; м8=0,1; м9=0; м10=0,1 | Оитог= =0,92 |
| 2 | Высокая | - | Средняя | Средняя | Высокая |

***Муниципальная программа***

***«Обеспечение пожарной безопасности в Китовском сельском поселении на 2020-2022 годы»***

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в Китовском сельском поселении на 2020-2022 годы» утверждена постановлением Администрации Китовского сельского поселения от 28.01.2020 №7.

Цель муниципальной программы:

1. Повышение уровня подготовленности населения Китовского сельского поселения по первичным мерам пожарной безопасности.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров.

Программа содержит одну подпрограмму:

1. Пожарная безопасность на территории Китовского сельского поселения.

В 2020 году бюджетом Китовского сельского поселения в целях реализации муниципальной программы были предусмотрены денежные средства в объеме 458 004,97 рублей по следующим направлениям:

1) Опашка территорий населенных пунктов Китовского сельского поселения – 50 000,00 рублей;

2) Приобретение противопожарных ранцев – 10 000,00 рублей;

3)Предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы ОО «ДПО ШМР ИО» для реализации мероприятий по осуществлению уставной деятельности–67 620,00 рублей;

4) Очистка противопожарных водоемов в д. Трутнево и в д. Елизарово - 330 384,97 рублей.

Данные мероприятия способствуют достижению следующих показателей:

- количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары;

- количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах;

- количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров;

- охват населения системой оповещения.

Освоение муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в Китовсмго сельском поселении на 2020 – 2022 годы» представлено в таблице № 2.

***Таблица №2***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования на 2020 год | | |
|
| план | факт | % |
|  | **Всего:** | **458 004,97** | **458 004,97** | **100,0** |
| 1. Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории Китовского сельского поселения» | | | | |
| 1.1. Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» | | | | |
| 1.1.1 | Обеспечение мероприятий по первичным мерам пожарной безопасности, в том числе | 390 384,97 | 390 384,97 | **100,0** |
|  | Опашка территорий населенных пунктов Китовского сельского поселения | 50 000,00 | 50 000,00 | **100,0** |
|  | Очистка противопожарных водоемов в д. Трутнево и в д. Елизарово | 330 384,97 | 330384,97 | **100,0** |
|  | Приобретение противопожарных ранцев | 10 000,0 | 10 000,0 | **100,0** |
| 1.1.2 | Предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы ОО «ДПО ШМР ИО» для реализации мероприятий по осуществлению уставной деятельности | 67 620,00 | 67 620,00 | **100,0** |

В рамках муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в Китовском сельском поселении на 2020-2022 годы» в 2020 году было предусмотрено 3 целевых индикатора (показателя):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2020 год  План/исполнение |
| 1. | Опашка территорий населенных пунктов Китовского сельского поселения | раз | 2/2 |
| 2. | Приобретение противопожарных ранцев | шт. | 2/2 |
| 3. | Очистка противопожарных водоемов | ед. | 2/2 |

Проведя анализ оценки эффективности и результативности муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в Китовском сельском поселении на 2020- 2022 годы» в соответствии с пунктом 6 раздела 2 Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ следует сделать вывод, что эффективность реализации программы высокая:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы(О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | О1=458004,97/458004,97=1 | - | О2=3/3=1; в т.ч.  к1=1; к2=1; к3=1. | О3= 0,34+0,33+0,33=1, в т.ч.м1=0,34; м2=0,33; м3=0,33. | Оитог= =1,0 |
| 2 | Высокая | - | Высокая | Высокая | Высокая |

***Муниципальная программа***

***«Благоустройство Китовского сельского поселения на 2020-2022 годы»***

Муниципальная программа «Благоустройство Китовского сельского поселения на 2020-2022 годы» утверждена постановлением Администрации Китовского сельского поселения от 31.01.2020 №17.

Цели муниципальной программы:

1. Совершенствование системы комплексного благоустройства Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района;

2. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района;

3. Совершенствование эстетического вида Китовского сельского поселения Шуйского муниципального района;

4. Создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

5. Активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

6. Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий;

7. Повышение общего уровня благоустройства поселения.

Задачи муниципальной программы:

1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

4. Восстановление и реконструкция уличного освещения, установкой светильников в населенных пунктах;

5. Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

6. Оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути;

7. Вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Программа содержит две подпрограммы:

1. Организация и содержание уличного освещения;

2. Организация и содержание прочих объектов благоустройства.

В 2020 году бюджетом Китовского сельского поселения в целях реализации муниципальной программы были предусмотрены денежные средства в объеме 1 744 513,56 рублей по следующим направлениям:

1) Организация и содержание уличного освещения – 703 961,32 рублей;

2) Организация и содержание прочих объектов благоустройства, приобретение ОС благоустройства – 1 040 552,24 рублей.

Данные мероприятия способствуют достижению следующих показателей:

- организация и содержание уличного освещения;

- поддержание чистоты и порядка на территории населенных пунктов сельского поселения;

- обустройство мест отдыха на территории сельского поселения (детская, спортивная площадка).

Освоение муниципальной программы «Благоустройство Китовского сельского поселения на 2020 – 2022 годы» представлено в таблице № 3.

***Таблица №3***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования на 2020 год | | |
|
| план | факт | % |
|  | **Всего:** | **1 744 513,56** | **1 627 248,99** | **93,3** |
| 1. Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения» | | | | |
| 1.1. Основное мероприятий «Организация освещения улиц и содержание уличного освещения» | | | | |
| 1.1.1 | Обеспечение освещения улиц | 245 697,32 | 243 393,90 | **99,1** |
| 1.1.2 | Содержание уличного освещения | 458 264,00 | 438 212,65 | **95,6** |
| 2. Подпрограмма «Организация и содержание прочих объектов благоустройства» | | | | |
| 2.1. Организация и проведение мероприятий, связанных с содержанием объектов благоустройства» | | | | |
| 2.1.1 | Обеспечение содержания объектов благоустройства | 1 040 552,24 | 945 642,44 | **90,9** |
| 2.1.2 | Приобретение объектов благоустройства | 0,0 | 0,0 | - |

В рамках муниципальной программы «Благоустройство Китовского сельского поселения на 2020-2022 годы» в 2020 году было предусмотрено 3 целевых индикатора (показателя):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2020 год  План/исполнение |
| 1. | Организация и содержание уличного освещения (установка светильников) | шт. | 62/62 |
| 2. | Поддержание чистоты и порядка на территории населенных пунктов сельского поселения | шт. | 12/12 |
| 3. | Обустройство мест отдыха на территории сельского поселения (детская, спортивная площадка) | шт. | 2/2 |

Проведя анализ оценки эффективности и результативности муниципальной программы «Благоустройство Китовского сельского поселения на 2020-2022 годы» в соответствии с пунктом 6 раздела 2 Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ следует сделать вывод, что эффективность реализации программы высокая:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы(О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | О1=1627248,99/1744513,56=0,93 | - | О2=3/3=1; в т.ч.  к1=1; к2=1; к3=1. | О3= 0,34+0,33+0,33=1, в т.ч.м1=0,34; м2=0,33; м3=0,33. | Оитог= =0,98 |
| 2 | Высокая | - | Высокая | Высокая | Высокая |

***Муниципальная программа***

***«Молодое поколение на 2017-2020 годы»***

Муниципальная программа «Молодое поколение на 2017-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Китовского сельского поселения от 10.02.2017 №14.

Цели муниципальной программы:

1. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи путем формирования здоровых, успешных, трудолюбивых, социально-активных, духовно развитых молодых людей.

2. Формирование единого воспитательного пространства посредством опоры на общественную инициативу, совершенствования организационных и кадровых основ сферы молодежной политики.

3. Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию на территории сельского поселения.

Задачи муниципальной программы:

1. Содействие профессиональному и личностному развитию, повышению социальной активности и культурного уровня молодежи в интересах поселения и его жителей;

2. Развитие организационных основ сферы молодёжной политики.

Программа содержит одну подпрограмму:

1. Личностное развитие и повышение социальной активности и культурного уровня молодежи Китовского сельского поселения.

В 2020 году бюджетом Китовского сельского поселения в целях реализации муниципальной программы были предусмотрены денежные средства в объеме 20 000,00 рублей по следующим направлениям:

1) Формирование культуры здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде (организация спортивно-массовых мероприятий, проводимых среди различных категорий и групп населения;

2) Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи (организация мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 9 мая, мероприятий по патриотическому воспитанию молодёжи);

3) Поддержка молодежи в сфере культуры, досуга и творчества(проведение мероприятий, посвященных Дню молодежи, Дня села (номинации «Первоклассник», «Выпускник»);

4) Развитие различных форм семейного отдыха(клубы по интересам, любительские объединения).

Данные мероприятия способствуют достижению следующих показателей:

- высокий уровень патриотизма молодых людей;

- возросший уровень деловой активности;

- высокий культурный уровень молодежи, предпочтение здорового образа жизни и познавательных форм организованного досуга;

- увеличение количества молодых граждан, занятых в различных сферах экономики;

- снижение доли молодых людей из социально-неблагополучных семей, уменьшение случаев наркомании и алкоголизма среди молодежи;

- сохранение и приумножение разнообразных форм деятельности молодежной политики.

Освоение муниципальной программы «Молодое поколение на 2017 – 2020 годы» представлено в таблице № 4.

***Таблица №4***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования на 2020 год | | |
|
| план | факт | % |
|  | **Всего:** | **20 000,00** | **0,0** | **0,0** |
| 1. Подпрограмма «Личностное развитие и повышение социальной активности и культурного уровня молодежи Китовского сельского поселения» | | | | |
| 1.1. Основное мероприятий «Реализация молодежной политики» | | | | |
| 1.1.1 | Организация и проведение мероприятий по работе с молодежью | 20 000,00 | 0,0 | **0,0** |

В рамках муниципальной программы «Молодое поколение на 2017-2020 годы» в 2020 году было предусмотрено 4 целевых индикатора (показателя):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2020 год  План/исполнение |
| 1. | Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий, проводимых среди различных категорий и групп населения | шт. | 10/- |
| 2. | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 100/- |
| 3. | Обеспечение своевременного информирования о проводимых в поселении спортивно-массовых мероприятиях | % | 100/- |
| 4. | Повышение уровня организации и проведения соревнований районного, областного уровня | % | 100/- |

В рамках программы «Молодое поколение на 2017 - 2020 годы» спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятий не проводилось из-за сложившейся сложной эпидемиологической обстановки в Ивановской области и с риском повышенного распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), показатели по индикаторам отсутствуют.

На основании выше перечисленного эффективность реализации Программы в 2020 году признается неудовлетворительной.

***Муниципальная программа***

***«Развитие культуры на территории Китовского сельского поселения на 2020-2022 годы»***

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Китовского сельского поселения на 2020 – 2022 годы» утверждена постановлением Администрации Китовского сельского поселения от 23.01.2020 №6.

Цель муниципальной программы:

1. Создание условий для дальнейшего развития культуры на территории Китовского сельского поселения, сохранения культурных традиций для формирования духовно-нравственных ориентиров граждан.

Задачи муниципальной программы:

1. Сохранение лучших культурных традиций в сфере культуры, выявление и поддержка молодых дарований, как потенциала развития культуры поселения;

2. Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории Китовского сельского поселения;

3. Обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг уровня технического состояния здания муниципального учреждения, осуществляющего деятельность в сфере культуры на территории Китовского сельского поселения;

4. Обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям) муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории Китовского сельского поселения, согласно нормам безопасности;

5. Создание условий для массового отдыха людей.

Программа содержит две подпрограммы:

1. Организация культурного досуга;

2. Организация культурно-массовых мероприятий.

В 2020 году бюджетом Китовского сельского поселения в целях реализации муниципальной программы были предусмотрены денежные средства в объеме 9 571 290,90 рублей по следующим направлениям:

1) Обеспечение деятельности МБУК КДЦ с. Китово;

2) Укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

3) Капитальный ремонт нежилого здания дома культуры расположенного по адресу: Ивановская область, Шуйский район, с. Китово, ул.Центральная, д.94;

4) Организация, проведение и участие в массовых праздниках, фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках.

Данные мероприятия способствуют достижению следующих показателей:

- своевременное исполнение расходных обязательств по выплате заработной платы сотрудникам, оплаты коммунальных платежей и налогов;

- количество построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности;

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ивановской области;

- численность участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий;

- количество культурно-досуговых мероприятий;

- количество посещений культурно-досуговых мероприятий

- количество формирований самодеятельного народного творчества

- количество клубных формирований.

Освоение муниципальной программы «Развитие культуры на территории Китовского сельского поселения на 2020 – 2022 годы» представлено в таблице № 5.

***Таблица №5***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования на 2020 год | | |
|
| план | факт | % |
|  | **Всего:** | **9 571 290,90** | **9 504 911,62** | **99,3** |
| 1. Подпрограмма «Организация культурного досуга на территории Китовского сельского поселения на 2020-2022 годы» | | | | |
| 1.1 Основное мероприятие «Сохранение и развитие культуры и культурного наследия» | | | | |
| 1.1.1 | Обеспечение деятельности МБУК КДЦ с. Китово | 2 758 196,50 | 2 724 227,43 | **98,8** |
| 1.1.2 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | 454 545,45 | 454 545,45 | **100,0** |
| 1.1.3 | Капитальный ремонт нежилого здания дома культуры расположенного по адресу: Ивановская область, Шуйский район, с.Китово, ул.Центральная, д.94. | 6 216 112,12 | 6 197 426,16 | **99,7** |
| 2. Подпрограмма «Организация культурно-массовых мероприятий на территории Китовского сельского поселения на 2020-2022 годы» | | | | |
| 2. 1. Основное мероприятие «Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками и памятными датами» | | | | |
| 2.1.1 | Организация, проведение и участие в массовых праздниках, фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках | 142 436,83 | 128 712,58 | **90,4** |

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Китовского сельского поселения на 2020-2022 годы» в 2020 году было предусмотрено 8 целевых индикаторов (показателей):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2020 год  План/исполнение |
| 1. | Своевременное исполнение расходных обязательств по выплате заработной платы сотрудникам, оплаты коммунальных платежей и налогов | Да/Нет | Да/Да |
| 2. | Количество построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности | ед. | 1/1 |
| 3. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ивановской области | ед. | 1/1 |
| 4. | Численность участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий | чел. | 339/339 |
| 5. | Количество культурно-досуговых мероприятий | шт. | 162/163 |
| 6. | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий | чел. | 12150/3116 |
| 7. | Количество формирований самодеятельного народного творчества | шт. | 7/7 |
| 8. | Количество клубных формирований | шт. | 15/15 |

Проведя анализ оценки эффективности и результативности муниципальной программы «Развитие культуры на территории Китовского сельского поселения на 2020-2022 годы» в соответствии с пунктом 6 раздела 2 Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ следует сделать вывод, что эффективность реализации программы высокая:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы(О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | О1=9504911,62+18685,96/  9571290,90=0,995 | u=18 685,96 | О2=7,26/8=0,91; в т.ч.  к1=1; к2=1; к3=1;  к4=1; к5=1; к6=0,26;  к7=1; к8=1. | О3= 0,125+0,125+0,125+0,125+0,125+0,032+0,125+0,125=0,907, в т.ч.м1=0,125; м2=0,125; м3=0,125;м4=0,125; м5=0,125; м6=0,032;  м7=0,125; м8=0,125. | Оитог= =0,94 |
| 2 | Высокая | 18685,96 | Высокая | Высокая | Высокая |

***Муниципальная программа***

***«Физическая культура в Китовском сельском поселении на 2017-2020 годы»***

Муниципальная программа «Физическая культура в Китовском сельском поселении на 2017-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Китовского сельского поселения от 19.01.2017 №3.

Цели муниципальной программы:

1. Создание условий для укрепления здоровья населения;

2. Развитие инфраструктуры для спорта и приобщение различных слоев населения поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Задачи муниципальной программы:

1. Развитие массового спорта по месту жительства и отдыха населения;

2. Приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы для подготовки и выступления сборных команд Китовского сельского поселения по видам спорта;

3. Организация, проведение и участие в спортивных, массовых и физкультурно-спортивных мероприятиях;

4. Развитие инновационных форм активного привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом.

Программа состоит из одной подпрограммы:

1. Развитие массового спорта.

В 2020 году бюджетом Китовского сельского поселения в целях реализации муниципальной программы были предусмотрены денежные средства в объеме 20 000,00 рублей по следующим направлениям:

1) Организация и проведение массовых спортивных мероприятий.

Данные мероприятие способствует достижению следующих показателей:

- увеличение количества спортивно-массовых мероприятий, проводимых среди различных категорий и групп населения;

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом:

-обеспечение своевременного информирования о проводимых в поселении спортивно-массовых мероприятиях;

-повышение уровня организации и проведения соревнований районного, областного уровня.

Освоение муниципальной программы «Физическая культура в Китовском сельском поселении на 2017 – 2020 годы» представлено в таблице № 6.

***Таблица №6***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования на 2020 год | | |
|
| план | факт | % |
|  | **Всего:** | **20 000,00** | **0,0** | **0,0** |
| 1. Подпрограмма «Развитие массового спорта» | | | | |
| 1.1. Основное мероприятий «Обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий» | | | | |
| 1.1.1 | Организация и проведение массовых спортивных мероприятий | 20 000,00 | 0,0 | **0,0** |

В рамках муниципальной программы «Физическая культура в Китовском сельском поселении на 2017-2020 годы» в 2020 году было предусмотрено 2 целевых индикатора (показателя):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2020 год  План/исполнение |
| 1. | Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий, проводимых среди различных категорий и групп населения | шт. | 10/- |
| 2. | Обеспечение своевременного информирования о проводимых в поселении спортивно-массовых мероприятиях | % | 100/- |

В рамках программы «Физическая культура в Китовском сельском поселении на 2017 - 2020 годы» спортивно-массовые мероприятия не проводилось из-за сложившейся сложной эпидемиологической обстановки в Ивановской области и с риском повышенного распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), показатели по индикаторам отсутствуют.

На основании выше перечисленного эффективность реализации Программы в 2020 году признается неудовлетворительной.

***Муниципальная программа***

***«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Китовском сельском поселении Шуйского муниципального района на 2020-2022 годы»***

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Китовском сельском поселении Шуйского муниципального района на 2020-2022 годы» утверждена постановлением Администрации Китовского сельского поселения от 30.01.2020 №12.

Цель муниципальной программы:

1. Повышение эффективности экономики Китовского сельского поселения через развитие сферы малого предпринимательства;

2. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Китовского сельского поселения.

Задачи муниципальной программы:

1.Совершенствование правовых и экономических условий для развития малого предпринимательства;

2. Расширение сферы деятельности малого предпринимательства;

3. Повышение уровня обеспечения населения товарами и услугами;

4. Создание дополнительных рабочих мест;

5. Повышение жизненного уровня населения.

Программа состоит из одной подпрограммы:

1. Организационное и информационное содействие созданию и развитию малого и среднего предпринимательства.

В 2020 году бюджетом Китовского сельского поселения в целях реализации муниципальной программы были предусмотрены денежные средства в объеме 10 000,00 рублей по следующим направлениям:

1) Организация и проведение мероприятий, связанных с созданием и развитием малого и среднего предпринимательства.

Данные мероприятия способствуют достижению следующих показателей:

- увеличение субъектов малого предпринимательства;

- рост числа занятых в малом и среднем бизнесе;

- сдерживание роста уровня безработицы;

- увеличение налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджеты всех уровней.

Освоение муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Китовском сельском поселении Шуйского муниципального района на 2020-2022 годы» представлено в таблице № 7.

***Таблица №7***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования на 2020 год | | |
|
| план | факт | % |
|  | **Всего:** | **10 000,00** | **0,0** | **0,0** |
| 1. Подпрограмма «Организационное и информационное содействие созданию и развитию малого и среднего предпринимательства» | | | | |
| 1.1. Основное мероприятий «Обеспечение организации и проведения мероприятий, связанных с созданием и развитием малого и среднего предпринимательства» | | | | |
| 1.1.1 | Организация и проведение мероприятий, связанных с созданием и развитием малого и среднего предпринимательства | 10 000,00 | 0,0 | **0,0** |

В рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Китовском сельском поселении Шуйского муниципального района на 2020-2022 годы» в 2020 году было предусмотрено 1 целевой индикатор (показатель):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2020 год  План/исполнение |
| 1. | Проведение мероприятий, связанных с созданием и развитием малого и среднего предпринимательства | шт. | 2/- |

В рамках программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Китовском сельском поселении Шуйского муниципального района на 2020-2022 годы» мероприятия, связанные с созданием и развитием малого и среднего предпринимательства не проводилось из-за сложившейся сложной эпидемиологической обстановки в Ивановской области и с риском повышенного распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), показатели по индикаторам отсутствуют.

На основании выше перечисленного эффективность реализации Программы в 2020 году признается неудовлетворительной.

***Муниципальная программа***

***«Энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики и сокращения экономических издержек в бюджетном секторе Китовского сельского поселения на 2017 – 2020 годы»***

Муниципальная программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики и сокращения экономических издержек в бюджетном секторе Китовского сельского поселения на 2017 – 2020 годы» утверждена постановлением Администрации Китовского сельского поселения от 09.03.2017 №20.

Цель муниципальной программы:

1.Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями.

Задачи муниципальной программы:

1. Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов;

2.Сокращение расхода бюджетных средств на оплату коммунальных ресурсов органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями;

3. Сокращение выбросов продуктов сгорания при производстве тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ;

4. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов;

5. Внедрение передовых наукоемких энергосберегающих технологий, снижение удельного потребления ТЭР в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК);

6.Подготовка для муниципальных предприятий специалистов в области энергосбережения.

Программа состоит из одной подпрограммы:

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности наружного освещения Китовского сельского поселения на 2017-2020годы.

В 2020 году бюджетом Китовского сельского поселения в целях реализации муниципальной программы были предусмотрены денежные средства в объеме 269 900,00 рублей по следующим направлениям:

1) Обеспечение организации и проведения мероприятий в области энергосбережения:

- изоляция тепловых сетей от запорной задвижки центральной магистрали тепловых сетей до здания Администрации Китовского сельского поселения – 60 000,00 рублей;

- выполнение работ по организации коммерческого узла учета тепловой энергии в здании МБУК «КДЦ с. Китово» - 209 900,00 рублей.

Данные мероприятия способствуют достижению следующих показателей:

- сокращение расхода бюджетных средств на оплату коммунальных ресурсов органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями.

Освоение муниципальной программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики и сокращения экономических издержек в бюджетном секторе Китовского сельского поселения на 2017 – 2020 годы» представлено в таблице № 8.

***Таблица №8***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования на 2020 год | | |
|
| план | факт | % |
|  | **Всего:** | **269 900,00** | **269 900,00** | **100,0** |
| 1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности наружного освещения Китовского сельского поселения на 2017-2020годы» | | | | |
| 1.1. Основное мероприятий «Обеспечение организации и проведения мероприятий в области энергосбережения» | | | | |
| 1.1.1 | Организация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 60 000,00 | 60 000,00 | **100,0** |
| 1.1.2. | Организация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях культуры | 209 900,00 | 209 900,00 | **100,0** |

В рамках муниципальной программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики и сокращения экономических издержек в бюджетном секторе Китовского сельского поселения на 2017 – 2020 годы» в 2020 году было предусмотрено 2 целевых индикатора (показателя):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2020 год  План/исполнение |
| 1. | Изоляция тепловых сетей | м | 40/40 |
| 2. | Установка узла учета тепловой энергии | шт. | 1/1 |

Проведя анализ оценки эффективности и результативности муниципальной программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики и сокращения экономических издержек в бюджетном секторе Китовского сельского поселения на 2017 – 2020 годы» в соответствии с пунктом 6 раздела 2 Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ следует сделать вывод, что эффективность реализации программы высокая:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы(О1) | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы (О2) | Степень достижения показателей результативности Программы (О3) | Оитог |
| 1 | О1=269 900,00/  269 900,00=1 | - | О2=2/2=1; в т.ч.  к1=1; к2=1. | О3= 0,5+0,5=1, в т.ч.м1=0,5; м2=0,5. | Оитог= =1 |
| 2 | Высокая | - | Высокая | Высокая | Высокая |

Начальник отдела финансов и экономики Колосова Л.В.